## СМЗиС
| сегодня | 2026-07-17
№ п/п | Задача | Исполнитель | ! | Начало | Окончание | Скоро | Дата закрытия | Комментарий
1 | Настройка https в телеофисах объектов СМЗиС | Дмитрин, Еремеев | V | 2026-04-01 | 2026-04-17 | 11 | 2026-04-16 | Выполнено
2 | Тестирование прошивки 1.48 для СИ Горизонт GEN3 | Харахордина | V | 2026-04-10 | 2026-05-31 | 11 | 2026-05-26 | Тензометр, инклинометр, термокоса протестированы. Без замечаний. Выполнено.
3 | Настройка, оптимизация логов на серверах УСПД | Дмитрин, Еремеев | V | 2026-04-10 | 2026-05-20 | 11 | 2026-05-20 | Выполнено
4 | Тестированние перехода на ChirpStack 4 версии, правка скрипта | Дмитрин, Еремеев | V | 2026-04-10 | 2026-05-20 | 11 | 2026-05-20 | Выполнено
5 | Сбор данных ИС | Мусевич | V | 2026-04-10 | 2026-04-21 | 11 | 2026-04-13 | Выполнено
6 | Создать единый bash скрипт для установки/удаления/обновления необходимых компонентов(Zabbix, Chirpstack, mosquitto, Redis, Postgres) для шкафов | Исрафилов, Дмитрин | V | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 11 | 2026-04-30 | Выполнено
7 | Разработать программу(скомпилированный exe) на Python для тестирования СИ на объектах/ Тестирование программы | Исрафилов, Дмитрин, Еремеев | V | 2026-04-29 | 2026-06-19 | 11 | 2026-06-19 | Выполнено
8 | Тестирование прошивки 4.52 для СИ Горизонт GEN1 для альпенистов с отправкой пакетов раз в 5 минут после включения. | Харахордина | V | 2026-06-02 | 2026-06-25 | 11 | 2026-06-25 | Выполнено
9 | Написал Bash скрипт который переустанавливает драйвер для Modbus на U0080 (проверяет каждые 5 мин) | Исрафилов | V | 2026-06-10 | 2026-06-19 | 11 | 2025-06-19 | Выполнено
10 | Сделать создание пользователя в аддоне в разделе "Пользователи и кастомные группы" | Феденко | V | 2026-06-24 | 2026-06-29 | 11 | 2026-06-29 | Выполнено
11 | Сделать кнопку скачивания отчета в виде xlsx-файла в разделе "Папки" в аддоне | Феденко | V | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 11 | 2026-06-02 | Выполнено. Котельникова Татьяна подтвердила корректную выгрузку
12 | Разработка и тестирование скрипта сбора и обработки данных LoraMes.v2 | Еремеев, Исрафилов | ! | 2026-07-02
13 | Добавить вывод исполнителей для назначения осмотров с ролью "Geo_Leader_Monitor" в разделе "Осмотры и указания" | Феденко, Исрафилов | V | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 11 | 2026-07-03 | Выполнено. Чертов Сергей уведомлен о выполнении
14 | Добавить возможность перезначения ID исполнителей осмотров для пользователей с ролями "Geo_Leader_Monitor" и "Expert" | Феденко | V | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 11 | 2026-07-09 | Выполнено. Чертов Сергей уведомлен и подтвердил выполнение
15 | В разделе Ручной ввод → Геотермические измерения при скачивании «отчет-справка» файл сохранялся как geoterm_report_{build_id}_.xlsx — без идентификатора скважины | Исрафилов | V | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 11 | 2026-07-13 | Выполнено. Изменения внесены в файл Аддона maninput.js и methodsManInput.py. Название нового файла отчета теперь geoterm_report_12_BH001899.xlsx
16 | Добавить раздел "Проливка тэгов" в табе "Админ" с получением неизвестных тэгов и добавлением их в систему | Феденко | V | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 11 | 2026-07-17 | Выполнено. Добавлен раздел "Проливка тэгов"